## Foglio1
Cronogramma
Work Packages |  | Lead partner | Attività
|  |  |  | 1 mese | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 - Fine
WP0 | Gestione amministrativa |  | 0.1 - Coordinamento
|  |  | 0.2 Start Up | KOM
0.3 - Monitoraggio
0.4 - Elaborazione del piano delle attività
|  |  | 0.5 - Valutazione |  | 4: 1 OM
WP1 | Formazione utenti e operatori |  | 1.1 elaborazione del piano di formazione | bar: 2 to 3
|  |  | 1.2 elaborazione questionari di gradimento |  | 7: 2 TM
|  |  | 1.3 corso per operatori |  | 13: 2 OM
1.4 corso di lingua italiana per studenti stranieri | bar: 10 to 12
1.5 corso per volontari stranieri per creare le "figure di integrazione" | bar: 17 to 19
WP2 | Campagna raccolta fondi |  | 2.1 Organizzazione campagna di raccolta fondi | [23 empty] | FC | bar: 6 to 7
2.2 Lancio della campagna | bar: 10
2.3 Raccolta risultati | bar: 18 to 19
WP3 | Accordi con biblioteche straniere |  | 3.1 Individuazione biblioteche da coinvolgere | bar: 9 to 10
3.2 Collegamento con le biblioteche per consentire lo scambio di materiale | bar: 16 to 17
3.3 Sottoscrizione accordi | bar: 17 to 18
WP4 | Interazione tra gli utenti |  | 4.1. Redazione del piano delle iniziative | bar: 9 to 10
4.2.Coinvolgimento degli abitanti del quartiere | bar: 11 to 12
4.3. Realizzazione delle inziative | bar: 14 to 22
WP5 | Promozione e Disseminazione dei risutlati |  | 5.1. implementazione del software per favorire lo scambio dei materiali | bar: 17 to 19; 21 to 23
5.2 Incontri nelle scuole/associazioni e centri giovanili/servizi sociali del quartiere | bar: 2 to 3; 21 to 23
5.3. Presentazione dei risultati in un evento finale che servirò anche per raccolta fondi | bar: 23