| WP | Descrizione | Sub-azione | Descrizione sub-action | Deadline | Attività svolte | Prodotti ottenuti | Verifica stato | Note/Azioni correttive |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 - |  | sub-action 1.1 | Incontri con Ufficio Scolastico Regionale e coinvolgimento Tavolo Università |  | 3 incontri N. 10 Partecipanti | Protocollo di intesa | ↑=in time |  |
|  |  |  | Sottoscrizione protocollo di intesa |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Calendarizzazione tavolo di progettazione dello sportello e delle sperimentazioni |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Incontri tavolo interistituzionale |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Preparazione testo accordo di programma |  |  |  |  |  |
| 1 | Mappatura e creazione sportello dei corsi di italiano esistenti sul territorio | sub-action 1.2 | Creazione di un database che raccoglie le pratiche |  | Creazione database | database per mappatura | ↑=in time |  |
|  |  |  | Mappatura opportunità di formazione linguistica e corsi di lingua avviati sul territorio |  | Contatto con stakeholder per mappatura |  | ↔=(less then a month) |  |
|  |  |  | Progettazione di APPS per applicazioni mobili e PC |  | Avvio procedura amm.va per reperimento società di informatica | Stesura capitolato per gara |  | Ritardo amministrativo dovuto anche alle dimissioni dell’Assessore al Bilancio |
|  |  |  | Avvio di uno sportello informativo unico sui corsi di lingua italiana |  | Non applicabile |  |  |  |
| 5 | far conoscere ai benefici diretti e indiretti gli interventi | sub-action 5.1 | Informazione e comunicazione su web |  | N. 2 Incontri con Direzione Comunicazione | Elaborazione Disegno Portale | ↓=delay (over a month) | Modifica disposizioni interne creazione siti e cambio Direttore |
| 5 | far conoscere ai benefici diretti e indiretti gli interventi | sub-action 5.2 | Relazione con i media |  | Kick-off meeting Conferenza Stampa | Rassegne stampa e articoli |  |  |
|  |  |  | Produzione di materiale stampa |  |  |  | ↓=delay (over a month) | Ritardo amministrativo (mancanza visti Ragioneria) |
| 5 | far conoscere ai benefici diretti e indiretti gli interventi | sub-action 5.3 | Iniziative di comunicazione diretta |  | Pianificazione iniziative nelle zone |  |  |  |
| 5 | far conoscere ai benefici diretti e indiretti gli interventi | sub-action 5.4 | Eventi |  | (Seminario) Organizzazione II Forum |  |  |  |
| 5 | far conoscere ai benefici diretti e indiretti gli interventi | sub-action 5.5 | Attività di sensibilizzazione |  |  |  |  |  |